Izvješće o provedbi 

Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje 

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za

2024./2025. godinu

Klasa: 003-01/25-02/46


Urbroj: 104-01-25-6
Knin, 30. listopada 2025. godine
Izradila: dr.sc. Iva Ljubičić, prof. struč. stud.

Prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju

Usvojilo Vijeće Veleučilišta na svojoj 47. sjednici održanoj dana 30. listopada 2025. godine.
Izvješće o provedbi 

Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje za 2024./2025.

Izvješće o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje za razdoblje 2024./2025. je dokument koji pruža pregled realiziranih aktivnosti u skladu s ciljevima postavljenim u navedenom Planu. Fokus Plana bio je na jačanju međunarodne suradnje s partnerskim institucijama te na povećanju studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, prvenstveno kroz program Erasmus+.

Cilj Izvješća je prikazati razinu ostvarenja planiranih aktivnosti, istaknuti ključne rezultate te prepoznati eventualne izazove u provedbi. Izvješće također obuhvaća pregled uloga nadležnih službi i sudionika uključenih u provedbu Plana, s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja procesa internacionalizacije Veleučilišta.

Međunarodna suradnja i mobilnost
	1. Planiranje unaprjeđenja međunarodne suradnje

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	1.1. 
	Izrada Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za 2024./2025. godinu

	Početak akademske godine
	Izrada Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje

Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za

2024./2025. godinu
	· Usvojen Godišnji plan za unaprjeđenje međunarodne suradnje za 2024./2025. godinu; Klasa: 003-01/24-02/64, Urbroj: 104-01-24-17; Knin, usvojilo Vijeće Veleučilišta na 27. sjednici, 16. prosinca 2024.  godine
	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Odbor za Erasmus / Vijeće Veleučilišta

	1.2. 
	Podnošenje prijave na Natječaj za financiranje u okviru Erasmus+ programa (AMPEU)
	Prema raspisu natječaja (godišnje, sukladno rokovima objavljenim na stranici AMPEU)

	Obavijest o odluci o dodjeli i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (ugovorena sredstva)
	· Nisu podnesene prijave jer su sredstva osigurana projektom 2024-1-HR01-KA131-HED-000211689

	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Erasmus koordinator / Dekan

	1.3. 
	Revizija Pravilnika o Erasmus programu međunarodne mobilnosti Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu
	Veljača/Ožujak 2025. godine
	Usvajanje izmjena Pravilnika o Erasmus programu međunarodne mobilnosti
	· Usvojene izmjene Pravilnika o Erasmus programu, imenovan studentski predstavnik u Odbor za Erasmus te usvojene Odluke Vijeća i Studentskog zbora:

· ODLUKA o imenovanju predstavnika članova Odbora za Erasmus, 39. sjednica Vijeća Veleučilišta; KLASA: 003-01/25-02/23, URBROJ: 104-01-25-7; 2. lipnja 2025. godine
· ODLUKA o donošenju prijedloga predstavnika studenata u Odbor za Erasmus, 11. elektronička sjednica Studentskog zbora od 19. do 20. svibnja 2025. godine 
· PRIJEDLOG studentskog predstavnika/ice u Odbor za Erasmus, Odbor za Erasmus Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, KLASA: 605-02/25-02/07, URBROJ: 104-01-25-1

· Izmjene PRAVILNIKA o Erasmus programu međunarodne mobilnosti, usvojene izmjene KLASA: 003-02/25-01/21, URBROJ: 104-01-25-6, usvojene na 37. sjednici Vijeća Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, 30. travnja 2025. godine 
· ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za Erasmus, 20. sjednica Vijeća Veleučilišta; KLASA: 003-01/24-02/43, URBROJ: 104-01-24-11; 30. rujna 2024. godine 

	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Odbor za Erasmus / Vijeće Veleučilišta / Tajnik

	1.4. 
	Objava natječaja za mobilnost Erasmus + programa
	Kontinuirano
	Dokumentacija natječaja, web poveznica
	· Objavljeni Erasmus+ natječaji za studentsku mobilnost i mobilnost (ne)nastavnog osoblja dostupni na mrežnim stranicama Veleučilišta (https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/odlazna-mobilnost-studenti/; https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/odlazno-osoblje/):

· Natječaji za mobilnost studenata
· u svrhu studija; Klasa: 605-02/24-01/29; Ur.broj: 104-01-24-6; 26. srpnja 2024.  godine

· u svrhu stručne prakse; Klasa: 605-02/24-01/29; Ur.broj: 104-01-24-4, 26. srpnja 2024.  godine
· u svrhu kombiniranih intenzivnih programa (BIP); Klasa: 605-02/24-01/29; Ur.broj: 104-01-24-8, 26. srpnja 2024.  godine
· Natječaji za mobilnost (ne)nastavnog osoblja

· u svrhu poučavanja, osposobljavanja i poučavanja i osposobljavanja; Klasa: 605-02/24-01/29; Ur.broj: 104-01-24-2, 26. srpnja 2024. godine 

	Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju

	2. Proširenje i jačanje partnerstva

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	2.1. 
	Proširenje mreže partnerskih institucija u Europskoj uniji i izvan nje
	Kontinuirano
	Potpisani novi međuinstitucijski Erasmus + sporazumi i ažuriranje baze potpisanih sporazuma (objava na mrežnim stranicama Veleučilišta)

	· Kontinuirano: https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/partnerske-inozemne-visokoobrazovne-ustanove/
	Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju

	2.2. 
	Osnaživanje postojećih partnerstva
	Kontinuirano
	Organizirani online i fizički sastanci s postojećim partnerima za razmjenu iskustava i jačanje suradnje
	· -  Kontinuirano

· Online sastanci vezani za realizaciju kombiniranih oblika mobilnosti (BIP): 

- Akademia Handlowa Nauk Stosowanych ul. Staroopatowska 1a, 26-600 Radom mgr inż. Bartłomiej Świostek Koordynator Programu Erasmus+
- Visja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

	Erasmus koordinator / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju

	3. Razvoj i promocija mobilnosti za (ne)nastavno osoblje i studente

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	3.1.
	Promocija Erasmus+ mobilnosti – organizacija radionica i seminara (s naglaskom na mobilnost za studente)
	Siječanj/Veljača 2025. godine
	Objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama:

- organizirane informativne radionice i seminari za (ne)nastavno osoblje i studente o mogućnostima mobilnosti, pripreme za boravak u inozemstvu, kulturnoj integraciji i administrativnim procedurama

- broj sudionika u mobilnosti (Evidencija o sudionicima u Erasmus+ programu mobilnosti)
- broj novih partnerskih institucija u programu mobilnosti
	· Predstavljanje  Erasmus+ programa mobilnosti - kombinirani intenzivni programi mobilnosti (BIP), 18. lipnja 2025. godine na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu https://www.veleknin.hr/odrzano-predstavljanje-erasmus-programa-mobilnosti/
· Predstavljanje Erasmus+ kombiniranog intenzivnog programa mobilnosti (BIP – Blended Intensive Programme) pod nazivom Cultural Connections – How to Build Intercultural Relationships, 18. ožujka 2025. godine na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu: https://www.veleknin.hr/poziv-na-sudjelovanje-u-erasmus-kombiniranom-intenzivnom-programu-mobilnosti-bip/
· Objave na mrežnim stranicama: https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/erasmus-novosti/
· Evidencija o sudionicima u Erasmus+ programu mobilnosti (odlazna i dolazna mobilnost; studenti i (ne)nastavno osoblje): Dokumenti Erasmus – Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
· Partnerske institucije u programu mobilnosti (kontinuirano ažuriranje): https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/partnerske-inozemne-visokoobrazovne-ustanove/

	Odbor za Erasmus / Erasmus koordinator

	3.2.
	Promocija novih oblika mobilnosti (kombinirana kratkoročna mobilnost studenata, kombinirana mobilnost, kombinirani intenzivni programi - BIP i sl.)
	Kontinuirano
	Mrežni alati Erasmus+ programa:

- broj novih oblika mobilnostima,
- broj sudionika u novim oblicima mobilnosti (Izrada Evidencije o sudionicima u Erasmus+ programu mobilnosti),
- broj partnerskih institucija ili organizacija koje su sudjelovale u novim oblicima mobilnosti,
- povratne informacije od sudionika u novim oblicima mobilnost

	· Objave na mrežnim stranicama: https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/erasmus-novosti/
· Evidencija o sudionicima u Erasmus+ programu mobilnosti (odlazna i dolazna mobilnost; studenti i (ne)nastavno osoblje) https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/dokumenti-erasmus/
· Partnerske institucije u programu mobilnosti (kontinuirano ažuriranje): https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/partnerske-inozemne-visokoobrazovne-ustanove/
· Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti (temeljem analiziranih Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti) 
	Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus

	4. Poboljšanje podrške sudionicima mobilnosti (prije, tijekom i nakon mobilnosti)

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	4.1.
	Program pripreme sudionika za mobilnost prilikom prve mobilnosti (kulturna, administrativna podrška i psihološka priprema po potrebi)
	Kontinuirano
	Održani programi pripreme sudionika (prilikom prve mobilnosti)
	· Pripremni sastanak sudionika s Erasmus koordinatorom (prema potrebi/kontinuirano)
	Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus

	4.2.
	Podrška tijekom mobilnosti (kontinuirana administrativna i logistička podrška tijekom mobilnosti, uključujući mentorstvo, pratitelje na partnerskim institucijama i pravovremeno rješavanje problema)

	Kontinuirano
	Povratne informacije sudionika u programu mobilnosti („Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“)
	· Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti (temeljem analiziranih Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti) / Kontinuirano


	Erasmus koordinator / Buddy / Odbor za Erasmus

	4.3. 
	Provedba Buddy mentorskog programa (pomoć novopristiglim stranim studentima u integraciji tijekom studentske razmjene)
	Kontinuirano
	Povratne informacije od studenata, broj organiziranih događanja i aktivnosti, zadovoljstvo studenta podrškom („Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“)

	· Izostankom dolaznih mobilnosti u izvještajnom razdoblju, u Izvješću nisu obuhvaćene povratne informacije dolaznih studenata niti je proveden Buddy mentorski program. 


	Erasmus koordinator / Ured za kvalitetu / Odbor za Erasmus / Buddy

	4.4. 
	Povećanje broja dostupnih stranih knjižnih izvora u čitaonici Veleučilišta
	Kontinuirano
	„Evidencija o dostupnim stranim knjižnim izvorima“
	· Dostupni strani knjižni izvori u čitaonici Veleučilišta i Narodnoj knjižnici Knin (https://www.veleknin.hr/en/international-cooperation/incoming-students/): 

· List of books in English available at the University of Applied Sciences Marko Marulic of Knin
· List of books available in English at the Knin National Library

· POZIV nastavnicima za iskazivanje potrebe za nabavkom literature na engleskom jeziku, 07. travnja 2025. godine i sudjelovanje u nastavi za dolazne strane studente u sklopu ERASMUS+ programa (dostava ispunjenih Course Information obrazaca) u svrhu ažuriranja Kataloga kolegija: https://moodle.veleknin.hr/mod/forum/discuss.php?d=15117
· Nabava literature na engleskom jeziku izvršena je putem sljedeće ponude i narudžbenice:
· Ponuda br. 24 - 05 -2025/AT (M.E.P. d.o.o.)
· Narudžbenica br. 110/2025.

	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Nastavnici

	4.5. 
	Revizija sadržaja „Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“ (odlazni/dolazni studenti; odlazno/dolazno (ne)nastavno osoblje)
	Kraj akademske godine/Početak akademske godine
	Izrada „Izvješća o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“ nakon provedene mobilnosti
	· Revidiran sadržaj „Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“ (odlazni/dolazni studenti; odlazno/dolazno (ne)nastavno osoblje) i izrađeno Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti (https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/information-for-incoming-students/;  https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/dolazna-mobilnost-osoblja/; https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/odlazna-mobilnost-studenti/; https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/odlazno-osoblje/)
	Erasmus koordinator / Ured za kvalitetu / Odbor za Erasmus

	4.6. 
	Evaluacija iskustva  sudionika u programu Erasmus+ mobilnosti
	Kraj akademske godine/Početak akademske godine
	Prikupljanje povratnih informacija sudionika u programu mobilnosti („Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“) i analiza kvalitete iskustava („Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“) uz prijedloge za poboljšanja
	· Provedeno prikupljanje povratnih informacija sudionika u programu mobilnosti („Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“) i analiza kvalitete iskustava („Izvješće o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“) uz prijedloge za poboljšanja 

· Anketa o zadovoljstvu korisnika Erasmus+ programa mobilnosti: 

· odlazni studenti: https://limesurvey.srce.hr/612648?lang=hr
· (ne)nastavno osoblje:

https://limesurvey.srce.hr/373581?lang=hr
· dolazni studenti:
https://limesurvey.srce.hr/947984?lang=en
·  dolazno (ne)nastavno osoblje:

https://limesurvey.srce.hr/825463?lang=en

	Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus



	5. Edukacija članova Odbora za Erasmus

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	5.1.
	Edukacija i usavršavanje članova Odbora za Erasmus (na radionicama u organizaciji AMPEU)
	Kontinuirano
	Objave na mrežnim stranicama/društvenim mrežama
	· Sudjelovanja na edukacijama i usavršavanjima: 
· Erasmus + godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja, Zagreb, 9. prosinca 2024. godine

· Godišnja konferencija programa Obzor Europa Otvorena znanost, Zagreb, 20. svibnja 2025.
· Bilateralni sastanak Erasmus koordinatorice sa višom savjetnicom za visoko obrazovanje u AMPEU o aktivnostima unutar Erasmus+ KA131 (follow up)
	Odbor za Erasmus / Erasmus koordinator

	6. Promocija Erasmus+ programa i internacionalizacije

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	6.1.
	Promotivne aktivnosti (povećanje vidljivosti Erasmus+ programa) -organizacija Erasmus dana
	Kontinuirano
	Objave na mrežnim stranicama (o organiziranim promotivnim aktivnostima (npr. dan međunarodne mobilnosti, promocija Erasmus+ na društvenim mrežama i web stranici
	· Predstavljanje Erasmus+ programa mobilnosti i dijeljenje iskustava sudionika (18. lipnja 2025. godine): https://www.veleknin.hr/odrzano-predstavljanje-erasmus-programa-mobilnosti/
· Predstavljanje Erasmus+ kombiniranog intenzivnog programa mobilnosti (BIP – Blended Intensive Programme) – (18. ožujka 2025. godine): https://www.veleknin.hr/poziv-na-sudjelovanje-u-erasmus-kombiniranom-intenzivnom-programu-mobilnosti-bip/
· Objave o provedenim mobilnostima studenata:

· https://www.veleknin.hr/iskustvo-s-erasmus-mobilnosti-studenata-bip-program-u-ljubljani/
· https://www.veleknin.hr/iskustvo-s-erasmus-mobilnosti-bip-program-u-klaipedi/
· https://www.veleknin.hr/iskustvo-s-erasmus-mobilnosti-bip-program-u-skoplju/
· Objave o provedenim mobilnostima (ne)nastavnog osoblja:

· https://www.veleknin.hr/mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-okviru-erasmus-programa-instituto-politecnico-de-coimbra-portugal/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-program-mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-staff-mobility-for-training-stt-digital-tools-and-ai-for-self-regulated-cooperative-learning-barcelona-s/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-program-mobilnosti-nenastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-polytechnic-of-coimbra-portugal/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-mobilnost-strucno-usavrsavanje-na-biotehnickom-fakultetu-u-ljubljani/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-program-mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-staff-mobility-for-training-stt-train-the-trainer-barcelona-spanjolska/
· https://www.veleknin.hr/poziv-na-sudjelovanje-u-erasmus-kombiniranom-intenzivnom-programu-mobilnosti-bip/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-godisnja-konferencija-za-podrucje-visokog-obrazovanja/
· https://www.veleknin.hr/posjet-profesorice-ozlem-ozmen-s-veterinarskog-fakulteta-sveucilista-burdur-mehmet-akif-ersoy-iz-turske-u-sklopu-erasmus-programa-mobilnosti/
· https://www.veleknin.hr/u-razdoblju-od-29-travnja-do-3-svibnja-sandra-mandinic-sudjelovala-je-u-erasmus-programu-mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-stt-english-for-educators-advance-your-career-lev/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-programu-mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-staff-mobility-for-training-stt-english-for-educators-advance-your-career-level-i-eng1-barcelona-spanjolska/
· https://www.veleknin.hr/erasmus-programu-mobilnosti-nastavnog-osoblja-u-svrhu-osposobljavanja-ekonomskom-fakultetu-univerziteta-u-novom-sadu/

	Odbor za Erasmus

	6.2.
	Unaprjeđenje sadržaja vezanih uz međunarodnu suradnju i mobilnost na mrežnim stranicama Veleučilišta
	Kontinuirano
	Objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama (informacije o Erasmus+ mobilnostima za studente i (ne)nastavno osoblje, mogućnosti za mobilnost, partnerstva, iskustva sudionika u programu mobilnosti, administrativne upute i obavijesti i sl.)

	· Objavljen Vodič za Erasmus studente (https://www.veleknin.hr/medunarodna-suradnja/dolazna-mobilnost-studenata/)
· Brošura za Erasmus studente 

· Moodle obavijesti za studente i (ne)nastavno osoblje (kontinuirano)
· Objave na mrežnim stranicama i društvenim mrežama
	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju/Odbor za Erasmus/Erasmus koordinator/Ured za informatičke poslove

	6.3.
	Redovito obnavljanje Kataloga kolegija (engl. Course Catalogue)
	Kontinuirano
	Objava na mrežnim stranicama Veleučilišta
	Poziv za iskazivanje potrebe za nabavkom literature za kolegije na engleskom jeziku i dostavu ispunjenih Course Information obrazaca za ažuriranje Kataloga kolegija: https://moodle.veleknin.hr/mod/forum/discuss.php?d=15117

	Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus / Nastavnici / Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju


	6.4.
	Internacionalizacija Veleučilišta (privlačenje stranih studenata)
	Kontinuirano
	Objave informacija za studente iz inozemstva dostupne na mrežnim stranicama Veleučilišta

	Kontinuirano
	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju / Erasmus koordinator / Odbor za Erasmus


	7. Praćenje i evaluacija napretka

	Oznaka
	Aktivnost
	Rok provedbe
	Indikator provedbe
	Realizacija
	Odgovorna osoba ili tijela

	7.1.
	Izrada „Izvješća o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za 2024./2025. godinu“
	Kraj akademske godine
	„Izvješće o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za 2024./2025. godinu“ o ostvarenim ciljevima, broju mobilnosti, suradnje i poboljšanja

	„Izvješće o provedbi Godišnjeg plana za unaprjeđenje međunarodne suradnje Veleučilišta Marko Marulić u Kninu za 2024./2025. godinu“ o ostvarenim ciljevima, broju mobilnosti, suradnje i poboljšanja
	Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju/Erasmus koordinator/Odbor za Erasmus

	7.2.
	Provedba „Anketa o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“
	Kontinuirano
	„Izvješće o provedenim anketama o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“

	„Izvješće o provedenim anketama o zadovoljstvu sudionika Erasmus+ programa mobilnosti“


	Erasmus koordinator



